## 需求1
集团设计需求单
需求方填写、设计团队确认
准备 | 名称及形式 | 美研申请规划 导师团高校行
| 目标人群 | 大一/大二长期规划申请人；大三当季申请人
| 尺寸 | 之前的尺寸
| 设计风格 | 官方（）、校园（√）、简约（）、符合系列要求（）、参考以往设计（）、 没有需求（）、高端精英（）
| 样式参考 | 设计要求：每场一般是两个嘉宾，也有一位和三位嘉宾的，希望留出位置进行设计。还需设计案例介绍、嘉宾介绍、职场和背景提升项目介绍易拉宝
需求方填写、设计团队确认
计划 | 素材准备内容 | 文案见附件、本周出设计上传
| 素材准备完成时间 | 2019-02-18
| 计划设计周期 | 本周
| 预计修改次数 | 1
设计团队填写、需求方确认 |  | 计划时间分解 | 计划时间调整1 | 调整原因 | 计划时间调整2 | 调整原因
制作 | 开始时间 | 2月18日下午
| 初稿完成时间 | 2019-02-20
| 第一次修改反馈时间 | 2019-02-21
| 第一次修改完成时间 | 2019-02-22
第二次修改反馈时间
第二次修改完成时间
第二次修改反馈时间
| 确认完稿时间 | 2019-02-22
注释： 1、名称：活动或印刷品名称，如布里斯班教育展、海归就业力报告等 2、目标：设计品面向的人群特点 3、尺寸：设计品尺寸，常用尺寸如下 海报 60cm×90cm（宽×高）；X展架 80cm×180cm（宽×高）；单页 21cm×28.5cm（宽×高）；小折页 28.5cm×21cm（宽×高）；大折页 42cm×28.5cm（宽×高）；画册 21cm×28.5cm（宽×高）；手册 17cm×24cm（宽×高）；展板 300cm×400cm（宽×高）；手机整屏推广图 750px×1330px（宽×高） 4、设计风格：根据需要选择打钩，也可以增加 5、样式参考：如果有需要，可以黏贴提供样式的参考参考图 6、设计素材准备：为了完成设计需要准备的素材内容，尽量全面 7、素材准备完成时间：提供可设计素材的时间 8、计划设计周期：从正式开始设计到设计完成的计划时间，常规设计品设计周期如下 原创设计：海报 4天；易拉宝4天；单页2天；画册 5天/12P。有主视觉的延展设计：海报 1天；易拉宝1天；单页1天。其他设计品由于需求差异会导致设计周期有很大差异，所以需求方和设计团队需要协商决定。 9、预计修改次数：根据实现难度，预计需要的修改次数 10、制作：有设计团队和需求方根据实际周期共同确认相关时间点，如果有时间点的变化，需要设计师在右边的栏里填写修改的时间点和原因，多次修改同理注明 11、设计需求：每个设计单尽量体现单个设计品的需求，多个设计品可以通过不同的需求sheet得以体现，如果同批次有多个设计品难以拆分，也可以在用一个设计需求表里体现。